ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилых домов на 2020 год по городским поселкам Красносельский и Россь Волковысского района (установлен решением Волковысского районного исполнительного комитета от 31 января 2020 г. № 49)

| № п/п | Наименование объекта | Ввод площади в текущем году, кв.м | Сроки проведения капитального ремонта | План финансирования 2020 года, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1.1 | «Капитальный ремонт жилого дома 31 по улице Гвардейской в городском поселке Россь Волковысского района» | 3 926,0 | апрель 2020 | июль 2020 | 322 417,00 |
| 1.2 | «Капитальный ремонт жилого дома 6 по улице Строителей в городском поселке Красносельский Волковысского района» | 2 370,7 | сентябрь 2019 | апрель 2020 | 30 362,06 |
| 1.3 | «Капитальный ремонт жилого дома 19 по улице Школьной в городском поселке Красносельский Волковысского района» | 344,2 | июнь 2020 | октябрь 2020 | 50 494,14 |
| 1.4 | «Капитальный ремонт жилого дома 27 по улице Школьной в городском поселке Красносельский Волковысского района» | 348,6 | июль 2020 | ноябрь 2020 | 51 174,48 |
|  | Итого по разделу 1 | 6 989,5 | – | – | 454 447,68 |
| 2. Объекты без ввода площади в текущем году |
|  | – | – | – | – | – |
|  | Итого по разделу 2 | – | – | – | – |
| 3. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов |
|  | – | – | – | – | – |
|  | Итого по разделу 3 | – | – | – | – |
| 4.Разработка проектной документации |
| 4.1 | «Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома 9 по улице Школьной в городском поселке Красносельский Волковысского района» | – | – | – | 5 000,00 |
| 4.2 | «Капитальный ремонт жилого дома 21 по улице Школьной в городском поселке Красносельский Волковысского района» | – | – | – | 10 000,00 |
| 4.3 | «Капитальный ремонт жилого дома 23 по улице Школьной в городском поселке Красносельский Волковысского района» | – | – | – | 10 000,00 |
| 4.4 | «Капитальный ремонт жилого дома 25 по улице Школьной в городском поселке Красносельский Волковысского района» | – | – | – | 10 000,00 |
| 4.5 | «Капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов жилого дома 46 по улице Привокзальной в городском поселке Россь Волковысского района» | – | – | – | 10 000,00 |
|  | Итого по разделу 4 | – | – | – | 45 000,00 |
| 5. Затраты заказчика |
|  | Изготовление проектно-сметной документации, исходные данные, государственная экспертиза, технический надзор, авторский надзор, госстройнадзор, ценообразование, подготовка объектов к сдаче в эксплуатацию, экологический налог, декларирование | – | – | – | 88 500,00 |
|  | Всего по графику | 6 989,5 | – | – | 587 947,68 |

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

| № п/п | Наименование объекта | Сроки проведения капитального ремонта | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Капитальный ремонт жилого дома 31 по улице Гвардейской в городском поселке Россь Волковысского района» | апрель 2020 | июль 2020 | ремонт фасада и отделка (устранение сырости и продуваемости); утепление торцевых стен; ремонт вертикальных и горизонтальных стыков, козырьков, козырьков входов и входных групп, ремонт балконов; замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования (в том числе двери выхода на кровлю, дверей входов в подвал); установка противопожарного люка в перекрытии; ремонт отмостки (поверх существующей); ремонт крылец, организация отвода воды с них с установкой водосточных систем; капитальный ремонт рулонной кровли, в том числе вентиляционных шахт, парапетов, устройство ограждения и молниезащиты; замена этажных щитков, замена светильников лестничных клеток и входных групп на светодиодные с фотоакустическими датчиками, устройство молниезащиты; замена существующей запорной арматуры в узле ввода и в узлах регулирования системы отопления, замена существующей запорной и дренажной арматуры на стояках и ветках системы отопления, замена участков магистральных трубопроводов и стояков системы отопления, проложенных по подвалу | определится путем проведения процедуры закупки |
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома 6 по улице Строителей в городском поселке Красносельский Волковысского района» | сентябрь 2019 | апрель 2020 | ремонт фасада и отделка (устранение сырости и продуваемости); утепление торцевых стен; ремонт вертикальных и горизонтальных стыков, козырьков, козырьков входов и входных групп, ремонт балконов; замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования (в том числе двери выхода на кровлю, дверей входов в подвал); установка противопожарного люка в перекрытии; ремонт отмостки (поверх существующей), ремонт крылец; капитальный ремонт рулонной кровли, парапетов, устройство ограждения и молниезащиты; замена этажных щитков, замена светильников лестничных клеток и входных групп на светодиодные с фотоакустическими датчиками; замена существующей запорной арматуры в узле ввода и в узлах регулирования системы отопления, замена существующей запорной и дренажной арматуры на стояках и ветках системы отопления, замена участков магистральных трубопроводов и стояков системы отопления, проложенных по подвалу | строительное общество с дополнительной ответственностью «Гидроспецфунда-ментстрой» г. Гродно |
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома 19 по улице Школьной в городском поселке Красносельский Волковысского района» | июнь 2020 | октябрь 2020 | капитальный ремонт шиферной кровли, ремонт стропильной системы, частичная замена балок чердачного перекрытия, огнезащитная обработка древесины кровли, замена слуховых окон; утепление чердака, устройство вентиляционных шахт; устройство наружного организованного водостока; ремонт и усиление наружных стен; замена дверных блоков в местах общего пользования; замена дощатых полов в местах общего пользования на керамическую плитку; устройство козырька входа и отвод воды с него, ремонт крылец и отмостки; электроснабжение: замена вводного кабеля, замена вводно-распределительного устройства, замена светильников и электропроводки в местах общего пользования; устройство молниезащиты (заземления) здания; устройство внешнего модульного теплового пункта с системой регулирования и учета тепловой энергии | определится путем проведения процедуры закупки |
| 4 | «Капитальный ремонт жилого дома 27 по улице Школьной в городском поселке Красносельский Волковысского района» | июль 2020 | ноябрь 2020 | капитальный ремонт шиферной кровли, ремонт стропильной системы, частичная замена балок чердачного перекрытия, огнезащитная обработка древесины кровли; замена слуховых окон, утепление чердака, устройство вентиляционных шахт; устройство наружного организованного водостока; ремонт и усиление наружных стен; замена дверных блоков в местах общего пользования, замена дощатых полов в местах общего пользования на керамическую плитку; устройство козырька входа и отвод воды с него, ремонт крылец и отмостки; электроснабжение: замена вводного кабеля, замена вводно-распределительного устройства, замена светильников и электропроводки в местах общего пользования; устройство молниезащиты (заземления) здания; устройство внешнего модульного теплового пункта с системой регулирования и учета тепловой энергии | определится путем проведения процедуры закупки |