ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда по Волковысскому району на 2021 год (установлен решением Волковысского районного исполнительного комитета от 28 января 2021 г. № 46)

| № п/п | Наименование объекта | Ввод площади в текущем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта | План финансирования 2021 года, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1.1 | «Капитальный ремонт жилого дома 28 по улице Боричевского в городе Волковыске» | 2 222,0 | май 2021 | август 2021 | 444 447 |
| 1.2 | «Капитальный ремонт жилого дома 13 по улице Панковой в городе Волковыске» | 3 860,0 | май 2021 | август 2021 | 631 635 |
| 1.3 | «Капитальный ремонт жилого дома 15А по улице Панковой в городе Волковыске» | 1 292,0 | апрель 2021 | июнь 2021 | 223 321 |
| 1.4 | «Капитальный ремонт жилого дома 3 по улице Первомайской в городе Волковыске» | 4 309,0 | июль 2021 | октябрь 2021 | 220 000 |
| 1.5 | «Капитальный ремонт жилого дома 4 по улице Рябиновая в городском поселке Красносельский Волковысского района» | 3 469,0 | март 2021 | июнь 2021 | 450 350 |
| 1.6 | «Капитальный ремонт жилого дома 27 по улице Школьной в городском поселке Красносельский Волковысского района» | 348,6 | июль 2021 | сентябрь 2021 | 223 850 |
| 1.7 | «Капитальный ремонт жилого дома 11 по улице Матросова в городском поселке Россь Волковысского района» | 3 073,0 | июль 2021 | октябрь 2021 | 205 390 |
|  | Итого по разделу 1 | 18 573,6 | – | – | 2 398 993 |
| 2. Объекты без ввода площади в текущем году |
| 2.1 | «Капитальный ремонт жилого дома 31 по улице Горбатова в городе Волковыске (2-ой пусковой комплекс)» | – | март 2021 | апрель 2021 | 45 000 |
| 2.2 | «Капитальный ремонт жилого дома 7 по улице Строителей в городском поселке Красносельский Волковысского района» | – | декабрь 2021 | февраль 2022 | 10 000 |
|  | Итого по разделу 2 | – | – | – | 55 000 |
| 3. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов |
| 3.1 | «Капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов жилого дома 9 по улице Школьной в городском поселке Красносельский Волковысского района» | – | декабрь 2020 | февраль 2021 | 208 600 |
|  | Итого по разделу 3 | – | – | – | 208 600 |
| 4. Разработка проектной документации |
| 4.1 | «Капитальный ремонт жилого дома 21 по улице Аллейная в городе Волковыске» | – | – | – | 10 000 |
| 4.2 | «Капитальный ремонт жилого дома 6 по улице Боричевского в городе Волковыске» | – | – | – | 12 000 |
| 4.3 | «Капитальный ремонт жилого дома 22 по улице Горбатова в городе Волковыске» | – | – | – | 12 000 |
| 4.4 | «Капитальный ремонт жилого дома 33 по улице Горбатова в городе Волковыске» | – | – | – | 15 000 |
| 4.5 | «Капитальный ремонт жилого дома 88 по улице Жолудева в городе Волковыске» | – | – | – | 10 000 |
| 4.6 | «Капитальный ремонт жилого дома 11 по улице Новые Борки в городе Волковыске» | – | – | – | 10 000 |
| 4.7 | «Капитальный ремонт жилого дома 13 по улице Новые Борки в городе Волковыске» | – | – | – | 10 000 |
| 4.8 | «Капитальный ремонт жилого дома 38А по улице Октябрьская в городе Волковыске» | – | – | – | 10 000 |
| 4.9 | «Капитальный ремонт жилого дома 139 по улице Октябрьская в городе Волковыске» | – | – | – | 10 000 |
| 4.10 | «Капитальный ремонт жилого дома 14 по улице 129 Орловской Дивизии в городе Волковыске» | – | – | – | 10 000 |
| 4.11 | «Капитальный ремонт жилого дома 3 по улице Первомайской в городе Волковыске» | – | – | – | 15 000 |
| 4.12 | «Капитальный ремонт жилого дома 32 по улице Социалистическая в городе Волковыске» | – | – | – | 15 000 |
| 4.13 | «Капитальный ремонт жилого дома 26 по улице Короткая в городском поселке Красносельский Волковысского района» | – | – | – | 15 000 |
| 4.14 | «Капитальный ремонт жилого дома 15 по улице Строителей в городском поселке Красносельский Волковысского района» | – | – | – | 15 000 |
| 4.15 | «Капитальный ремонт жилого дома 19 по улице Школьной в городском поселке Красносельский Волковысского района» | – | – | – | 5 000 |
| 4.16 | «Капитальный ремонт жилого дома 25 по улице Школьной в городском поселке Красносельский Волковысского района» | – | – | – | 15 000 |
| 4.17 | «Капитальный ремонт жилого дома 13 по улице Карла Маркса в городском поселке Россь Волковысского района» | – | – | – | 11 000 |
| 4.18 | «Капитальный ремонт жилого дома 11 по улице Матросова в городском поселке Россь Волковысского района» | – | – | – | 15 000 |
| 4.19 | «Капитальный ремонт жилого дома 46 по улице Привокзальная в городском поселке Россь Волковысского района» | – | – | – | 10 000 |
|  | Итого по разделу 4 | – | – | – | 225 000 |
|  | 5. Затраты заказчика |
|  | Исходные данные, корректировка проектно-сметной документации, государственная экспертиза, технический надзор, авторский надзор, целевые отчисления в инспекцию Департамента контроля и надзора за строительством, ценообразование, подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию, экологический налог, декларирование | – | – | – | 125 000 |
|  | Итого по разделу 5 | – | – | – | 125 000 |
|  | Всего по графику | 18 573,6 | – | – | 3 012 593 |

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

| № п/п | Наименование объекта | Сроки проведения капитального ремонта | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Капитальный ремонт жилого дома 28 по улице Боричевского в городе Волковыске» | май 2021 | август 2021 | полная замена кровельного покрытия, устройство покрытия парапетов, замена покрытия надстроек выхода на кровлю, дверных заполнений, устройство системы наружного организованного водостока, ремонт стыков между панелями, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт крылец, ремонт входов в подвал, ремонт отмостки, ремонт штукатурки цоколя, ремонт открытых лоджий, замена оборудования узла регулирования системы отопления, замена магистральных трубопроводов системы отопления с заменой запорной и дренажной арматуры в пределах подвала, замена вводно-распределительного устройства, замена этажных щитов, выполнение заземляющего устройства жилого дома, выполнение дополнительной системы уравнивания потенциалов | определится путем проведения процедуры закупки |
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома 13 по улице Панковой в городе Волковыске» | май 2021 | август 2021 | полная замена кровельного покрытия, устройство покрытия парапетов, замена покрытия надстроек выхода на кровлю, дверных заполнений, устройство системы наружного организованного водостока, ремонт стыков между панелями, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт крылец, ремонт входов в подвал, ремонт отмостки, ремонт штукатурки цоколя, ремонт открытых лоджий, замена оборудования узла регулирования системы отопления, замена магистральных трубопроводов системы отопления с заменой запорной и дренажной арматуры в пределах подвала, замена вводно-распределительного устройства, замена этажных щитов, выполнение заземляющего устройства жилого дома, выполнение дополнительной системы уравнивания потенциалов | определится путем проведения процедуры закупки |
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома 15А по улице Панковой в городе Волковыске» | апрель 2021 | июнь 2021 | полная замена кровельного покрытия, устройство покрытия парапетов, замена покрытия надстроек выхода на кровлю, дверных заполнений, устройство системы наружного организованного водостока, ремонт стыков между панелями, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт крылец, ремонт входов в подвал, ремонт отмостки, ремонт штукатурки цоколя, ремонт открытых лоджий, замена оборудования узла регулирования системы отопления, замена магистральных трубопроводов системы отопления с заменой запорной и дренажной арматуры в пределах подвала, замена вводно-распределительного устройства, замена этажных щитов, выполнение заземляющего устройства жилого дома, выполнение дополнительной системы уравнивания потенциалов | определится путем проведения процедуры закупки |
| 4 | «Капитальный ремонт жилого дома 3 по улице Первомайской в городе Волковыске» | июль 2021 | октябрь 2021 | ремонт фасада и отделка (устранение сырости и продуваемости), утепление торцевых стен, ремонт вертикальных и горизонтальных стыков, козырьков, козырьков входов и входных групп, замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования (в том числе дверей выхода на кровлю, дверей входов в подвал, ремонт отмостки (поверх существующей), ремонт крылец, замена существующей запорной арматуры в узле ввода и в узлах регулирования системы отопления, замена существующей запорной и дренажной арматуры на стояках и ветках системы отопления, полный перечень работ будет определен после полного обследования жилого дома | определится путем проведения процедуры закупки |
| 5 | «Капитальный ремонт жилого дома 4 по улице Рябиновая в городском поселке Красносельский Волковысского района» | март 2021 | июнь 2021 | полная замена кровельного покрытия, устройство покрытия парапетов, замена покрытия надстроек выхода на кровлю, дверных заполнений, устройство системы наружного организованного водостока, ремонт стыков между панелями, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт крылец, ремонт входов в подвал, ремонт отмостки, ремонт штукатурки цоколя, ремонт открытых лоджий, замена оборудования узла регулирования системы отопления, замена магистральных трубопроводов системы отопления с заменой запорной и дренажной арматуры в пределах подвала, замена вводно-распределительного устройства, замена этажных щитов, выполнение заземляющего устройства жилого дома, выполнение дополнительной системы уравнивания потенциалов | определится путем проведения процедуры закупки |
| 6 | «Капитальный ремонт жилого дома 27 по улице Школьной в городском поселке Красносельский Волковысского района» | июль 2021 | сентябрь 2021 | ремонт фасада и отделка (устранение сырости и продуваемости), утепление торцевых стен, ремонт вертикальных и горизонтальных стыков, козырьков, козырьков входов и входных групп, замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования (в том числе дверей выхода на кровлю, дверей входов в подвал), ремонт отмостки (поверх существующей), ремонт крылец, замена запорной арматуры в узле ввода и в узлах регулирования системы отопления, замена запорной и дренажной арматуры на стояках и ветках системы отопления, полный перечень работ будет определен после полного обследования жилого дома | определится путем проведения процедуры закупки |
| 7 | «Капитальный ремонт жилого дома 11 по улице Матросова в городском поселке Россь Волковысского района» | июль 2021 | октябрь 2021 | ремонт фасада и отделка (устранение сырости и продуваемости), утепление торцевых стен, ремонт вертикальных и горизонтальных стыков, козырьков, козырьков входов и входных групп, замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования (в том числе дверей выхода на кровлю, дверей входов в подвал), ремонт отмостки (поверх существующей), ремонт крылец, замена запорной арматуры в узле ввода и в узлах регулирования системы отопления, замена запорной и дренажной арматуры на стояках и ветках системы отопления, полный перечень работ будет определен после полного обследования жилого дома | определится путем проведения процедуры закупки |